## Checklist à Realizar
Novos ! | Item : | Realizado ? | Data Limite : | Cumpriu na Data ? | Comentários : | Link Referência :
| Levantar Requisitos Controlador | ✓ | 2015-07-01 | ✓ | O que precisa ? USB, Ethernet, Velocidade, etc...
| Diagrama Besta de Chifres | ✓ | 2015-07-01 | ✓ | French Model
| Diagrama de Funções | ✓ | 2015-07-01 | ✓ | French Model
| Trimpot p/ Ativar Relay | ✓ | 2015-07-01 | ✓ | P/ set de tensão de ativação dos relays de 9V
| Circuito RJ45 | ✓ | 2015-07-01 | ✓ | Magnético, Transformadores de Pulso integrados
| Lista de Componentes à Comprar | ✓ | 2015-07-01 | ✓ | P/ comprar o que for preciso na China
| Colocar Fusível no Projeto | ✓ | 2015-07-02 | ✓ | Sobrecarga pode danificar definitivamente a PCB | http://fr.aliexpress.com/item/100pcs-lot-BLX-A-type-5-20-capped-Fuseholder-fuse-holders/32271243163.html
| Resistor Shunt p/ Corrente Lâmpada | ✓ | 2015-07-03 | ✓ | Medir consumo
| Conexões Leitura Tensão Rshunt | ✓ | 2015-07-03 | X | P/ puxar trilha ou soquete e ligar no PIC
| Começar Árvore Futura (Expansões) | ✓ | 2015-07-03 | ✓ | Novas tecnologias que podem ser implementadas
★ | Verificar Alimentação dos pinos PIC | - | 2015-07-05 | X | Modelo criado está correto ?
| Retirar LEDs se RJ45 MagJack | ✓ | 2015-07-05 | ✓ | RJ45 MagJack já vem com Leds
| Decidir Soquete Extra (CCP, PWM) | ✓ | 2015-07-05 | X | Interrupções e controle de carga por tensão
| Colocar Circuito de Sobrecorrente (?) | ✓ | 2015-07-05 | ✓ | Não precisa, o LM317 já tem corte de potência por sobrecarga
| Separar Projeto em grupos p/ Verificação | ✓ | 2015-07-05 | ✓ | Separar em grupos por funcionalidade p/ verificar funcionamento da placa | https://drive.google.com/drive/folders/0BxhnPFzc9Rr7fi0xTFV5Rmp5VTF2djJsUDlUR2VvbGpadXZHVVdyYlhZNFdPaVdlT3o5QUk
| Calcular Potência dos Resistores | ✓ | 2015-07-05 | ✓ | 1/4W, 1/2W, 5W, ... ?
| Montar Checklist Componentes Completo | ✓ | 2015-07-05 | ✓ | Montar Checklist de componentes completo (capacitores eletrolíticos, cerâmicos, etc)
★ | Layout Averiguar Tamanho Componentes | - | 2015-07-05 | X | Conferir tamanho dos capacitores, furações de apoio mecânico, diodos, soquetes
| Fazer Orçamento da compra dos Componentes | ✓ | 2015-07-06 | ✓ | Apenas o Ponto Eletrônico mandou orçamento, falta do Centro Eletrônico
★ | Começar WebClient | - | 2015-07-12 | X | Receber dados do Arduino
| Layout PCB c/ Adaptador SMD | ✓ | 2015-07-12 | ✓ | Protótipo grande (The First One)
| Layout PCB s/ Adaptador SMD | ✓ | 2015-07-12 | ✓ | Protótipo definitivo p/ venda
| Gravador PIC (CG) | X | 2015-07-12 | ✓ | Gravador à pegar emprestado com Guilherme
★ | Colocar Pontos Calibragem Alinhamento | - | 2015-07-15 | - | Furos para alinhamento da TopCopper com a BottomCopper
★ | Procurar Empresas Silk Folha Transparente | - | 2015-07-15 | - | Para confeccionar as máscaras com Preto Violento
★ | Verificar Máscaras para Impressão | - | 2015-07-19 | - | Cores Invertidas ou não, Máscara invertida ou não, qual resina ? etc,etc,etc
★ | Estudar Ligação Interruptores | - | 2015-07-26 | - | Simples/Paralelo e Paralelo Composto

## Observações de Projeto
Observações
O Rbias (ou REBIAS) - resistor Ethernet - deve ser de 2260ohms de acordo com o datasheet - tem de ser isso !
Setar ip fixo para o controlador e reserva-lo no roteador do consumidor

## Árvore Futura
Infravermelho
↑
Sonoro Voz | ← | Presença por Ponto | ⤚⤙ | Dimmerizador por Ponto | ⤚⤙ | Timer por Ponto
|  | ↓ |  | ↑
|  | Imagem |  | ¦ |  |  |  | Temperatura
|  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦
|  |  |  | Módulo Carga Geral |  |  |  | Pressão
|  |  |  | ↑ |  |  |  | ¦
|  | Dispositivos Eletrônicos | ← | Controlador Generalizado | → | Medidores | → | Vazão
|  |  |  | ↓ |  |  |  | ¦
|  |  |  | Módulo Iluminação |  |  |  | Intesidade Luminosa
|  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦
|  | Infravermelho |  | ¦ |  |  |  | Sonoro
|  | ↑ |  | ↓ |  |  |  | ¦
Sonoro Voz | ← | Presença por Ponto | ⤚⤙ | Dimmerizador por Ponto | ⤚⤙ | Timer por Ponto |  | Consumo
↓
Imagem

## Decisão Controlador
Tabela de Requisitos | Velocidade | Custo Componente | Custo Placa | Tamanho | Troca Componente | Robustez | Escalabilidade | Flash | Memória Externa | Soldagem | Documentação | Entradas | Saídas | Complexidade Programação | USB | Ethernet | Análise Final
18F4550 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 40
18F97J60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41
ARM | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 44
ARDUINO | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 35
Obs.1 : O ARM não foi escolhido pelo simples fato dele ser consideravelmente mais caro.
Obs.2 : O stack de ethernet ainda é uma prioridade sobre o USB.
Obs.3 : A pouca documentação do 18F97J60 pode agir para a proteção da tecnologia a ser desenvolvida.
ESCOLHA: 18F97J60

## Análise Funcional
Diagrama "Besta de Chifres"
Cliente residencial
| Apaixonados por tecnologia |  |  |  |  | Rede elétrica residencial
Acessibilidade limitada
Exibidos em geral
PCH
Placa controle de iluminação
Controlar/Monitorar a distância luminárias residenciais
Gerar relatórios de consumo
|  |  | Sugerir | comportamentos ecônomicos
modificações de equipamentos
Diagrama "Funções"
|  | Cliente Web |  |  |  | Sistema de iluminação
FP
PCH
Ambiente de utilização |  |  | FC1 |  | FC5 | Instalação
|  |  | FC2 |  | FC4
|  | Manutenção |  |  |  | Material
FC3
Energia e alimentação

## Réponses au formulaire 1 (hidden)
Horodateur | Pergunta sem título